মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯

| ক্রম | উদ্দেশ্য  (objects) | বিষয়ের মান  (Weight of Subject) | কার্যক্রম  (Activities) | কর্মসম্পাদন  সূচক  (Performance  Indicators) | একক  (Unit) | কর্মসম্পাদন  সূচকের মান  (Weight of Performance  Indicators) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক২০১৮-১৯  **(Target /Criteria Value for FY** | | | | | বার্ষিক মূল্যায়ন (অর্জন) | স্কোর |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |  |
| ০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| ১ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ৭ | ১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৪ | ৩১-৭-২০১৮ | ০৫-০৮-২০১৮ | ০৯-০৮-২০১৮ | ১৪-০৮-২০১৮ | ২০-০৮-২০১৮ | ৩১-৭-২০১৮ | ৪ |
| ১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১.২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত | তারিখ | ১ | ১২-৮- ২০১৮ | ২০-০৮-২০১৮ | ২৬-০৮-২০১৮ | ৩০-০৮-২০১৮ | ০৫-০৯-২০১৮ | ১২-৮- ২০১৮ | ১ |
| ১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ১৬-৮- ২০১৮ | ২০-০৮-২০১৮ | ২৫-০৮-২০১৮ | ৩০-০৮-২০১৮ | ০৫-০৯-২০১৮ | ১৬-৮- ২০১৮ | ২ |
| ২ | ইনোভেশন টিমের সভা | ৬ | ২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান | ২.১.১ অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ৪ | ১০ | ৯ | ৮ | - | - | ১২ | ৪ |
| ২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ২.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | % | ২ | ১০০ | ৯৫ | ৮০ | ৭৫ | - | ৮০ | ১.৬ |
| ৩ | উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি | ১০ | ৩.১ এক দিনের ওরিয়েনটেশন/ কর্মশালা/সেমিনার | ৩.১.১ অনুষ্ঠিত কর্মশালা/ সেমিনার | সংখ্যা | ­৩ | ৫০জন | - | - | - | - | - | - |
| ৩.২ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৩.২.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ | সংখ্যা  (জন) | ৩ | ৪০জন | - | - | - | - | ৪৩জন | ৩ |
| ৩.৩ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি্র লক্ষ্যে ০৫ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৩.৩.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ | সংখ্যা  (জন) | ২ | - | - | - | - | - | - | - |
| ৩.৪ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের বিদেশে শিক্ষা সফর | ৩.৪.১ শিক্ষা সফরে প্রেরিত | সংখ্যা  (জন) | ২ | ৭জন | - | - | - | - | - | - |
| ৪ | স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম | ৪ | ৪.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা প্রকাশ | ৪.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ৩০-০৮-২০১৮ | ৫-৯-২০১৮ | ১০-৯-২০১৮ | ১৬-৯-২০১৮ | ২০-৯-২০১৮ | ০৪-০৪-২০১৯ | .৬ |
| ৪.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণাসমূহ আইডিয়া ব্যাংকে (ideabank.gov.bd) জমা রাখা | ৪.২.১ আইডিয়া ব্যাংকে জমাকৃত উদ্যোগ | সংখ্যা | ২ | - | ১৬-৯-২০১৮ | - | - | - | - | - |
| ৫ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং | ১০ | ৫.১ নূন্যতম ০১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ৫.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ | ৩০-০৪-২০১৯ | ১৫-৫-২০১৯ | ২০-৫-২০১৯ | ২৬-৫-২০১৯ | ৩০-৫-২০১৯ | ৩০-০৪-২০১৯ | ৪ |
| ৫.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান | ৫.২.১ পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এবং সহায়তা প্রদানকৃত প্রকল্প | সংখ্যা | ৪ | - | - | - | - | - | - | - |
| ৫.৩ আওতাধীন দপ্তর সংস্থার পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ৫.৩.১ তালিকা প্রণীত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ২ | - | - | - | - | - | - | - |
| ৬ | ইনোভেশন শোকেসিং | ১০ | ৬.১ নূন্যতম ০১টি ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন | ৬.১.১ আয়োজিত ইনোভেশন শোকেসিং | তারিখ | ৬ | ১৫-৫-২০১৯ | ২২-৫-২০১৯ | ২৯-৫-২০১৯ | ১০-৬-২০১৯ | ১৫-৬-২০১৯ | ২২-০৬-২০১৯ | ৩.৬ |
| ৬.২ শোকেসিং-এর মাধ্যমে রেপ্লিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন | ৬.২.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | সংখ্যা | ৪ | ৩ | ২ | ১ | - | - | ১ | ৩.২ |
| ৭ | উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৬ | ৭.১ নূন্যতম ০১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত | ৭.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৪ | ১০-৬-২০১৯ | ১৬-৬-২০১৯ | ২০-৬-২০১৯ | ২৫-৬-২০১৯ | ৩০-৩-২০১৯ | - | - |
| ৭.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা | ৭.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ১৬-৬-২০১৯ | - | - | - | - | - | - |
| ৮ | ইনোভেশন মেন্টরিং | ৬ | ৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুত। | ৮.১.১ নির্বাচিত মেন্টর-মেন্টির তালিকা | তারিখ | ৩ | - | ৫-৯-২০১৮ | - | - | - | মেনটরদের প্রশিক্ষণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে | ৩ |
| ৮.২ দুই দিনের মেন্টরিং কর্মশালা আয়োজন | ৮.২.১ আয়োজিত মেন্টরিং কর্মশালা | সংখ্যা  (জন) | ৩ |  |  | - | - | - | - | - |
| ৯ | স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান | ১০ | ৯.১ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান | ৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত | সংখ্যা | ৫ | - | - | - | - | - | - | - |
| ৯.২ উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা | ২ | - | - | - | - | - | - | - |
| ৯.৩ উদ্ভাবকগণের বিদেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা | ৩ | - | - | - | - | - | - | - |
| ১০ | ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ | ৪ | ১০.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ | ১০.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত | টাকা | ২ | - | - | - | - | - | ৫৭,৫৬,০০০/- টাকা অনুমোদিত | ২ |
| ১০.২ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় | ১০.২.১ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ২ |  | - | - | - | - | এ যাবত আনুমানিক ৫% অর্থ খরচ হয়েছে | ১ |
| ১১ | পার্টনারশীপ ও নেটওয়ার্কিং | ৩ | ১১.১ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর | ১১.১.১ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক | সমঝোতা স্মারকের সংখ্যা | ৩ | ১ | - | - | - | - | - | - |
| ১২ | ইনোভেশন-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ | ৩ | ১২.১ তথ্য বাতায়নে ইনোভেশন কর্নারের সকল তথ্য হালনাগাদকরণ | ১২.১.১ তথ্য হালনাগাদকৃত | তারিখ | ৩ | ৩১-১২-২০১৮ |  |  |  |  | ৩১-১২-২০১৮ | ৩ |
| ১৩ | ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন | ৪ | ১৩.১ ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা | ১৩.১.১ নূন্যতম ০১ টি ই-সেবা বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ | - | - | ৩১-৩-২০১৯Web based Payroll system | - | - | ৩০-০৪-২০১৯ | ৪ |
| ১৪ | সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ | ৩ | ১৪.১ নূন্যতম ০১ টি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ ও বাস্তবায়ন | ১৪.১.১ সহজিকরণ-সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি | তারিখ | ৩ | ১৫-০৫-২০১৯ | ২২-০৫-২০১৯ | ২৯-০৫-২০১৯ | ১০-০৬-২০১৯ | ২০-০৬-২০১৯ | ২৯-০৫-২০১৯ | ২.৪ |
| ১৫ | আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ | ৬ | ১৫.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ | ১৫.১.১ আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৩ | - | - | - | - | - | আওতাধীন দপ্তর নাই | - |
| ১৫.২ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | ১৫.২.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার সঙ্গে আয়োজিত ইনোভেশন টিমের সভা | সংখ্যা | ৩ | - | - | - | - | - | আওতাধীন দপ্তর নাই | - |
| ১৬ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন | ৮ | ১৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৬.১.১ স্ব-মূল্যায়িত অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন | তারিখ | ৩ | ৩১-০১-২০১৯ | ০৫-০২-২০১৯ | ১০-০১-২০১৯ | ১৭-০১-২০১৯ | ২৫-০২-২০১৯ | ২২-০১-২০১৯ | ৩ |
| ১৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১৬.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূ্ল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | ৫-২-২০১৯ | ১০-২-২০১৯ | ১৭-২-২০১৯ | ২০-২-২০১৯ | ২৫-২-২০১৯ | ৫-২-২০১৯ | ১ |
| ১৬.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৬.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত | তারিখ | ৩ | ১৫-৭-২০১৯ | ২০-৭-২০১৯ | ২৫-৭-২০১৯ | ২৭-৭-২০১৯ | ৩১-৭-২০১৯ | ১৫-৭-২০১৯ | ৩ |
| ১৬.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১৬.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | ২০-৭-২০১৯ | ২৫-৭-২০১৯ | ২৭-৭-২০১৯ | ৩১-৭-২০১৯ | ৫-৮-২০১৯ | ২০-০৭-২০১৯ | ১ |